PAGE  
2

Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 51»

ПРИКАЗ

«25» марта 2022 г.                                                                                                       № 131
г. Каменск-Уральский

Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Средней школе № 51 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 1 статьи 7 закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области», на основании приказа начальника органа местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» от 17.03.2022 № 85 «Об утверждении муниципального плана-графика мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях», в целях создания организационно-управленческих условий, организации работы по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Средней школе № 51
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе, Маковкиной Е.И. и Клоковой О.В. в своей работе руководствоваться муниципальным план-графиком мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (прилагается).
2. Клоковой О.В. и Маковкиной Е.И., в срок до 28.03.2022 г.:
1) обеспечить разработку и утверждение плана-графика мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, а также мероприятия 
по мониторингу реализации плана;

2) утвержденный план-график мероприятий направить в Управление образования в виде скан-копии по адресу otdelso_ku@mail.ru (название файла «План – введение ФГОС – школа № __»); 

3) обеспечить выполнение муниципального плана-графика мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в школе.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                                         И.В. Кашкина

С приказом ознакомлены:

Клокова О.В.

Маковкина Е.И. 

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника

Управления образования

от 17.03.2022   № 85
Муниципальный план-график мероприятий 
введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные
	Ожидаемый результата

	I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

	1.1.
	Создание координационного совета по введению обновленных ФГОС
	март 2022 г.
	Управление образования
	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне МОУ

	1.2.
	Проведение совещания руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ)

«О введении обновленных ФГОС»
	март 2022 г.
	Управление образования
	

	1.3.
	Проведение самодиагностики готовности МОУ к введению обновленных ФГОС (анализ нормативных, методических, кадровых, материально-технических условий)
	март 2022 г.
	Руководители МОУ
	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты

	1.4.
	Проведение совещаний педагогических работников МОУ, методических советов МОУпо вопросам введения обновленных ФГОС
	март 2022 г.
	Руководители МОУ
	Информирование педагогических работников МОУ об обновленных ФГОС и задачах по их введению

	1.5.
	Проведение родительских собраний в 1-3, 5-8 классах «О введении обновленных ФГОС»
	март 2022 г.
	Руководители МОУ
	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся об обновленных ФГОС и задачах по их введению

	1.6.
	Проведение опроса родителей (законных представителей) обучающихся 1-3, 5-8 классов о согласии на переход на обучение в соответствии с обновленными ФГОС
	март 2022 г.
	Руководители МОУ
	Получены основания для перехода на обучение в соответствии 
с обновленными ФГОС 

	1.7.
	Принятие решения в отношении 2-4 и 6-9 классов о переходе в 2022-2023 учебном году на обучение в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
	не позднее 1 апреля 2022 года
	Руководители МОУ
	Издан приказ о переходе в 2022-2023 учебном году на обучение 
в соответствии с требованиями обновленных ФГОС

	1.8.
	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС
	март 2022 г.
	Управление образования
	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ 
к введению обновленных ФГОС

	1.9.
	Формирование списка учебников для использования в образовательном процессе МОУ в 2022-2023 учебном году в соответствии с федеральным перечнем учебников
	март-апрель 2022 г.
	Руководители МОУ
	Созданы материально-технические условия для введения обновленных ФГОС

	1.10.
	Приобретение учебников, УМК, справочной литературы, учебного оборудования, необходимых для реализации обновленных ФГОС
	апрель-сентябрь 
2022 г.
	Руководители МОУ
	

	1.11.
	Организация и проведение мониторинга по выявлению проблем введения обновленных ФГОС
	апрель-сентябрь 
2022 г.
	Управление образования,

руководители МОУ
	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ 
к введению обновленных ФГОС

	1.12.
	Осуществление мониторинга и контроля использования МОУ примерных рабочих программ
	сентябрь 
2022 г.
	Управление образования
	Обеспечено единство образовательного пространства в Российской Федерации

	II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

	2.1.
	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС
	март 2022 г.
	Управление образования
	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне МОУ

	2.2.
	Формирование планов-графиков мероприятий МОУ по введению обновленных ФГОС
	март 2022 г.
	Руководители МОУ
	

	2.3.
	Разработка рабочих программ учебных курсов, дисциплин, модулей в соответствии с обновленными ФГОС, примерными образовательными программами
	март - май 2022 г.
	Руководители МОУ
	Разработаны образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС. 
Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС.

	2.4.
	Разработка учебных планов МОУ в соответствии с обновленными ФГОС
	март - май 2022 г.
	Руководители МОУ
	

	2.5.
	Разработка рабочих программ воспитания МОУ в соответствии с обновленными ФГОС
	март - май 2022 г.
	Руководители МОУ
	

	2.6.
	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации
	март - апрель 2022 г.
	Руководители МОУ
	

	III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

	3.1.
	Разработка плана методического сопровождения введения обновленных ФГОС
	март 2022 г.
	Войтюшенко Г.Ф.
	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне МОУ

	3.2.
	Проведение городских методических объединений учителей-предметников по вопросам введения обновленных ФГОС
	март - май 2022 г.
	Войтюшенко Г.Ф.
	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

	3.3.
	Проведение методистами индивидуальных и групповых консультаций по вопросам введения обновленных ФГОС
	март - май 2022 г.
	Войтюшенко Г.Ф.
	

	3.4.
	Консультирование руководителей МОУ и заместителей директоров по УВР по вопросам введения обновленных ФГОС
	март - май 2022 г.
	Едигарева Н.В.
	Своевременно оказана адресная помощь руководящим работникам

	3.5.
	Организация и проведение семинаров, круглых столов, консалтинг-презентаций, методических совещаний, заседаний школьных методических объединений по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС
	март - май 2022 г.
	Руководители МОУ
	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов

	3.6.
	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
	июнь-декабрь 2022 г.
	Руководители МОУ
	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.

Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

	3.7.
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС
	август 2022 г.
	Руководители МОУ
	

	3.8.
	Организация работы учителей по освоению конструктора рабочих программ на портале Единого содержания общего образования https://edsoo.ru/constructor/
	март - май 2022 г.
	Руководители МОУ
	

	3.9.
	Организация индивидуальной консультативной помощи по вопросам реализации обновленных ФГОС посредством ресурса «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm.
	постоянно
	Руководители МОУ
	

	3.10.
	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся
	по отдельному плану
	Руководители МОУ
	Достигнуто повышение качества образования в МОУ

	3.11.
	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности
	постоянно
	Руководители МОУ
	Обучающиеся МОУ умеют решать задачи с различными формулировками заданий

	3.12.
	Публикация методических разработок, сопровождающих подготовку к введению обновленных ФГОС в разделе «Методическая копилка» сайта Управления образования 
	постоянно
	Управление образования
	Своевременно оказана методическая помощь руководящим и педагогическим работникам

	IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

	4.1.
	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации обновленных ФГОС
	март-август 2022 г.
	Руководители МОУ
Войтюшенко Г.Ф.
	Обеспечены кадровые условия введения и реализации обновленных ФГОС

	4.2.
	Организация и проведение мониторинга состояния кадрового потенциала МОУ, обеспечивающего введение обновленных ФГОС
	март-август 2022 г.
	Руководители МОУ
	

	V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

	5.1.
	Обеспечение участия МОУ в мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
	март - май 2022 г.
	Руководители МОУ
	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ 
к введению обновленных ФГОС

	5.2.
	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности МОУ к введению обновленных ФГОС
	май-июнь

2022 г.
	Управление образования
	

	5.3.
	Обеспечение участия МОУ в мониторинге реализации обновленных ФГОС
	декабрь 2022 г.
	Руководители МОУ
	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в МОУ обновленных ФГОС

	VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

	6.1.
	Выступление начальника Управления образования в передачах городских СМИ 
по вопросам введения обновленных ФГОС
	ежеквартально
	Миннуллина Л.М.
	Просвещение всех участников образовательного процесса, городского сообщества о работе МОУ по введению обновленных ФГОС

	6.2.
	Размещение информационных материалов по введению обновленных ФГОС на информационных ресурсах города, официальных сайтах и страницах Управления образования, МОУ в социальных сетях
	постоянно
	Руководители МОУ, специалисты Управления образования
	


